МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УСТЬ – ИЖЕМСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

«ИЗЬВАВОМСА ÖКМЫС КЛАССА ШКОЛА»

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ СЬÖМКУД ВЕЛÖДАН УЧРЕЖДЕНИЕ

Приложение № 6

к приказу

от 30.08.2024 г № 112

Дорожная карта

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего  образования в МБОУ «Усть-Ижемская ООШ» в 2024-2025 учебном году

| № п/п |  |  |  | Координируемые направления работы и планируемые мероприятия по подготовке и проведению ГИА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мероприятия |  | Сроки исполнения |  |  | Ответственный |  | Результат исполнения |
| 1. Анализ итоговых результатов учащихся 9 класса в 2023/2024 учебном году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проведение анализа итогов учебного года 2023/2024. |  | Август-сентябрь |  |  | Филиппова Н.Н. – зам директора по УР, учителя -предметники |  | -Разработка плана мероприятий по совершенствованию подготовки и проведения ГИА 2023. -Принятие обоснованных управленческих решений на уровне ОО. - Повышение эффективности деятельности школы по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на ГИАосвоения образовательных программ. - Совершенствование условий подготовки и проведения ГИА в 2024-2025 учебном году. -Корректировка «дорожной карты» по подготовке к ГИА 2025. |
| 1.2 |  | Подготовка информационно-аналитического отчета об итогах учебного года |  | август |  |  | Филиппова Н.Н. – зам директора по УР |  |  |
| 1.3 |  | Рассмотрение на методических объединениях учителей результатов прошлого учебного года, формирование задач на 2024-2025 учебный год. |  | сентябрь 2024 г. |  |  | Рук. ШМО |  |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Анализ результатов внешних оценочных процедур (ВПР, региональные мониторинги). |  | сентябрь |  |  | Филиппова Н.Н. – зам директора по УР |  | - Обеспечение качества освоения общеобразовательных программ. - Обеспечение контроля за полнотой и качеством реализации общеобразовательных программ. |
| 2.2. |  | Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей-предметников, с учетом выявленных по результатам оценочных процедур учебных дефицитов обучающихся: - переход на блочно-модульное обучение с обязательным включением модуля подготовки к ГИА по соответствующему учебному предмету; - проведение аттестации педагогических работников с использованием модели, содержащей в себе контрольные измерительные материалы (вопросы и задания оценочных процедур). |  | в течение года |  |  | Администрация |  | - Ознакомление обучающихся с содержанием КИМ и правилами заполнения бланков ОГЭ – -формирование психологической устойчивости, - выявление пробелов в знаниях обучающихся, -определение стратегии подготовки к экзамену для каждого выпускника. -Выявление теоретического уровня владения учебным предметом и уровня сформированности практических навыков по учебному предмету. |
| 2.3. |  | Обмен опытом педагогических работников по подготовке к ГИА |  | в течение года |  |  | Рук. ШМО |  |  |
| 2.4. |  | Участие в муниципальных мониторинговых исследованиях качества подготовки обучающихся по отдельным учебным предметам |  | ноябрь-май |  |  | Филиппова Н.Н. – зам директора по УР |  |  |
| 2.5. |  | Организация и проведение совещаний, семинаров для учителей, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогических работников. |  | в течение года |  |  | Филиппова Н.Н. – зам директора по УР . |  |  |
| 2.6. |  | Участие во внешних диагностических тестированиях,мониторингах оценки качества образования |  | согласно установленным срокам |  |  | Филиппова Н.Н. – зам директора по УР , учителя - предметники |  |  |
| 2.7 |  | Проведение диагностических и тренировочных работ, пробных экзаменов по обязательным учебным предметам на школьном уровне |  | В течение года |  |  | Филиппова Н.Н. – зам директора по УР и учителя-предметнки |  |  |
| 2.8 |  | Организация работы с обучающимися с низкой учебной мотивацией, неуспевающими (группы риска) по подготовке к ГИА (индивидуальные, групповые образовательные маршруты сопровождения |  | В течение года |  |  | Филиппова Н.Н. – зам директора по УР и учителя-предметнки |  |  |
| 2.9 |  | Организация работы с обучающимися, показывающими высокий уровень обученности по подготовке к ГИА. |  | В течение года |  |  | Филиппова Н.Н. – зам директора по УР и учителя-предметнки |  |  |
| 2.10 |  | Организация работы с обучающимися различных категорий 5-8 классов по подготовке к прохождению ГИА в выпускных классах. |  | В течение года |  |  | Филиппова Н.Н. – зам директора по УР и учителя-предметнки |  |  |
| 2.11 |  | Организация работы методических объединений учителей по вопросам подготовки учащихся к ГИА с учетом муниципальных аналитических материалов по итогам ГИА 2024 года, статистико-аналитических отчетов о результатах ОГЭ в Республике Коми в 2024 году |  | В течение года |  |  | Филиппова Н.Н. – зам директора по УР , руководители ШМО |  | - Обеспечение качества освоения общеобразовательных программ. - Обеспечение контроля за полнотой и качеством реализации общеобразовательных программ. |
| 2.12 |  | Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования в полном объеме. |  | в течение года |  |  | Пед. состав |  |  |
| 2.13 |  | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной компетенции педагогов и уровня подготовки к ГИА выпускников: - контроль за своевременным повышением квалификации учителей; - организация адресной методической помощи учителям по итогам проведения ГИА; - рассмотрение вопросов повышения качества преподавания учебных предметов на заседаниях методических объединений учителей; - обобщение и обмен инновационным опытом применения активных методик преподавания учебных предметов на уровне образовательной организации |  | в течение года |  |  | Зенкова И.А. Филиппова Н.Н.. |  |  |
| 2.14 |  | Работа по обеспечению материально-технических, кадровых условий реализации общеобразовательных программ, учебно- методическому и информационному оснащению ОО. |  | в течение года |  |  | Зенкова И.А. Филиппова Н.Н.. |  | Создание условий реализации общеобразовательных программ в соответствии с требованиями законодательства. |
| 2.15 |  | Посещение уроков с целью контроля за подготовкой к ГИА |  | В течение года |  |  | администрация |  | - Обеспечение качества освоения общеобразовательных программ. - Обеспечение контроля за полнотой и качеством реализации общеобразовательных программ. - Выявление теоретического уровня владения учебным предметом и уровня сформированности практических навыков по учебному предмету. |
| 2.16 |  | Проведение контрольных работ и срезов в форме ОГЭ |  | В течение года |  |  | Филиппова Н.Н. – зам директора по УР, учителя -предметники |  |  |
| 2.17 |  | Классно-обобщающий контроль 9 класса |  | Март 2025 |  |  | Администрация, педагог-психолог |  |  |
| 3. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Подготовка и издание нормативно-правовых и распорядительных актов по вопросам организации и проведения ГИА. |  | в течение года |  |  | Зенкова И.А. |  | - Нормативно-правовое регулирование вопросов организации и проведения ГИА. |
| 3.2. |  | Доведение до сведения пед. коллективаинструктивно-методических материалов по организации ГИА на основании документов федерального, республиканского, муниципального уровней. |  | по мере поступления нормативно-правовых актов и методических рекомендаций |  |  | Зенкова И.А. |  | - Приведение школьной нормативной правовой базы в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами. |
| 4. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные и дополнительные сроки. |  |  | в сроки, установленные Рособрнадзором |  |  | Администрация, учителя русского языка | Обеспечение соблюдения законодательства в части допуска к ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  |
| 4.2 | Анализ результатов проведения итогового собеседования по русскому языку. |  |  | март май |  |  | Администрация, учителя русского языка |  |  |
|  | 5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение информационно-разъяснительной и просветительской работы по вопросам организации и проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах и ГИА: - размещение информации на официальных сайтах школы; |  |  | в течение года |  | Филиппова Н.Н. – зам директора по УР, кл. рук. 9-го класса |  | - Обеспечение прозрачности, объективности и доверия общества к процедуре проведения ГИА. - Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ГИА. - Обеспечение реализации государственной услуги информирования о результатах и о порядке проведения ГИА. - Обеспечение прав участников ГИА. - Обеспечение соблюдения порядка проведения ГИА. - Снятие психологической напряженности. |  |
| 5.2. | Организация психологического сопровождения обучающихся в рамках подготовки и проведения ГИА: - консультации (индивидуальные, групповые) для обучающихся по вопросам подготовки и проведения ГИА; - формирование навыков заполнения бланков ЕГЭ. Знакомство с демонстрационными вариантами КИМ; - проведение бесед, тренингов, практических занятий, направленных на развитие у обучающихся внимания, памяти, формирование самоорганизации, самоконтроля, снятие эмоционального напряжения; - освещение вопроса «Психологическая подготовка обучающихся к ГИА» на родительских собраниях. |  |  | в течение года |  | Психолог, Филиппова Н.Н., учителя предметники |  |  |  |
| 5.3. | Проведение родительских собраний с обучающимися 9-го класса и их родителями (законными представителями)по вопросам организации и проведения ГИА. |  |  | декабрь-май |  | Администрация, Психолог, кл. руководитель |  |  |  |
| 5.4 | Работа с родителями по усилению контроля с их стороны за подготовкой детей к ГИА |  |  | В течение. года |  | Филиппова Н.Н. – зам директора по УР, кл. руководитель |  |  |  |
| 5.5. | Своевременное ознакомление родителей с результатами контрольных работ, срезов, пробных экзаменов |  |  | В течение года |  | Кл. руководитель |  |  |  |
| 5.7. | Оформление информационного стенда по ОГЭ |  |  | Январь 2025г. |  | Филиппова Н.Н. – зам директора по УР . |  |  |  |
| 5.8 | Включить в план работы классных руководителей 8 и 9-го классов раздел «Подготовка к экзаменам» |  |  | Сентябрь 2024 г |  | Канева Г.И. |  |  |  |
| 5.9. | Обеспечение ознакомления участников ГИА с результатами ГИА по всем учебным предметам в установленные сроки. |  |  | апрель-сентябрь |  | Филиппова Н.Н. – зам директора по УР, Учителя-предметники |  | Обеспечение прав участников ГИА. |  |
|  | 6. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение исполнения требований законодательства в области защиты информации. |  |  |  | в течение года | Филиппова Н.Н. – зам директора по УР |  | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий проведения ГИА. |  |
| 7. Подведение итогов ГИА в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  | Подготовка информационно-аналитического отчета о результатах ГИА |  | июль-август 2025 г | Филиппова Н.Н. – зам директора по УР , учителя-предметники |  |  |  |